Créer une liste de tâches de projet de groupe dans cette feuille de calcul. Entrez les détails dans le tableau Tâches.
Le titre de cette feuille de calcul figure dans cette cellule. Entrez le Nom du projet, le nom du Responsable du projet et la Date d’échéance du projet ci-dessous.
Entrez le nom du projet dans la cellule ci-dessous. Les en-têtes Responsable du projet et Date d’échéance du projet figurent dans les cellules à droite.
Entrez le nom du projet de cette cellule.
Entrez la date d’échéance du projet dans la cellule ci-dessous.
Entrez la date d’échéance du projet dans cette cellule.
Entrez le responsable du projet dans la cellule ci-dessous.
Entrez le nom du responsable du projet dans cette cellule.
Sélectionnez l’état dans la liste. Sélectionnez ANNULER, appuyez sur ALT+FLÈCHE BAS pour accéder aux options, puis sur FLÈCHE BAS et ENTRÉE pour opérer une sélection.
## Tâches
Diagramme Gantt
Nom du projet	Responsable du projet
Projet Script	Pierre Lamendin
Tache	Date de début	Durée	Date de fin
Analyse des besoins/ répartition des tâches	06/02/19	4	06/02/19
Mise en place du réseau (DNS/	06/02/19	52	08/02/19
Gestion du plan de sauvegarde	06/02/19	52	08/02/19
Script HTTP	06/02/19	52	08/02/19
sript DNS esclave	06/02/19	52	08/02/19
Phase de mise en commun	11/02/19	28	12/02/19
Réalisation du serveur HTTP (bonus	10/02/19	24	10/02/19
Debuggage et ajustement	12/02/19	24	12/02/19
Date d’échéance du projet
Mercredi 13 Février 9H00
Diagramme Gantt
en heure