## Feuil1
Première Semaine |  | Deuxième Semaine |  |  | Répartition des taches
Pierre : HTTP (Apache) DNS / DHCP
Antoine : script HTTP ( html )
Mercredi 6 Février | Travail efféctué | Lundi 11 Février | Travail efféctué | Parler des problèmes ! | Florian : script DNS - DHCP et sauvegarde
Pierre |  | Pierre | Configuration des VirtualsHosts |  | Romain : sript DNS esclave
Antoine | répartition des taches et debut de création des scripts | Antoine | création du site vitrine de carnofluxe |  | Plan de sauvegarde
Florian | Prise en main du sujet et recherches sur les sauvegardes | Florian | Script de sauvegarde (limite des saves) + débuggage
Romain | Prise en main du sujet et répartition des tâches. | Romain | Finition du script
Jeudi 7 Février | Travail efféctué | Mardi 12 Février | Travail efféctué
Pierre | Configuration DNS | Pierre | Mise en commun des différentes parties et débuggage
Antoine | création du script de supérvision | Antoine | Mise en commun des différentes parties et débuggage
Florian | Début de création du script de sauvegarde (save complète) | Florian | Mise en commun des différentes parties et débuggage
Romain | Début du script du DNS Esclave | Romain | Mise en commun des différentes parties et débuggage
Vendredi 8 Février | Travail efféctué | Mercredi 13 Février | Travail efféctué
Pierre | Configuration DHCP et début de la configuration HTTP | Pierre
Antoine | création du script de supérvision | Antoine | Révision Oral
Florian | Script de sauvegarde (save incrémentales, mails, espace disque) | Florian | Révision Oral et présentation
Romain | Script DNS et travail sur les mails | Romain | Travail sur ORAL et présentation